## План по аспектам
Проект:
Для формирования ключевых контрольных точек по проекту проведите структурную декомпозицию результатов проекта. Ключевые результаты верхнего уровня внесите в таблицу ниже
[10 empty] | l | точка достижения целевого показателя
[10 empty] | ь | соответствие результатату
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | [6 empty] | ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА |  |  | МЕСЯЦЫ | [23 empty] | УЧАСТНИКИ (О-ответственный исполнитель, С-соисполнитель)
ЭТАП 1
1.1. Мероприятие А
ь | [6 empty] | 2. Мероприятие В
| ь | [5 empty] | 3. Мероприятие Х
4.
5.
6.
ЭТАП 2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ЭТАП 3
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ПЛАТЕЖИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (млн.руб)
Гос.поддержка
| ь | [5 empty] | 1. | Статья А | [12 empty] | 50 |  | 30 | [9 empty] | 150
|  | ь |  |  |  |  | 2. | Статья В | [14 empty] | 85
[7 empty] | 3. | Статья С
Внебюджетные источники
|  |  |  | ь |  |  | 1. | Статья А | [22 empty] | 37
[7 empty] | 2. | Статья В | [22 empty] | 100
[7 empty] | 3. | Статья С
1. Результат 1 | 2. Результат 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 1. Организация | 2. | 3. | 4. | 5.
[7 empty] | 1. | Целевой показатель 1 (ед.измерения) | значение | bar: 2017-01-01 to 2017-06-01
[7 empty] | 2. | Целевой показатель 2 (ед.измерения) | значение
Целевые показатели проекта
Результаты
проекта
Сроки и участники
Ограничения, предположения,зависимости, открытые вопросы
Мероприятия
и платежи

## ОГРН, ИНН участников проекта
Проект:
Данная вкладка является обязательной для заполнения. Предназначена только для внутренней проверки в АО "РВК". Лидеры проекта должны предоставить согласие на обработку персональных данных, оформленные в соответствии с требованиями законодательства
ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА
| Название организации | ОГРН организации
Получатель поддержки
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА
| ФИО | ИНН физического лица
Руководитель проекта
Лидер проекта 2
Лидер проект 3
Note on C6: Примечание: Указывается полное название организации согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц

## Дополнительная информация
Проект:
Данная вкладка не является обязательной для заполнения
Соответствие проекта Дорожной карте
Цель ДК |  | Цель проекта |  |  |  | Комментарий
<Цель 1>
<Цель 2>
…
Значимый контрольный результат ДК |  |  | Срок, указанный в ДК | Результат проекта |  |  |  | Срок получения результата
<Результат 1>
<Результат 2>
…
<Показатель 1> | Значения |  |  | Ед.изм. | Текущее значение | 20_ | 20_ | 20_
Значение для Дорожной карты
Значение для проекта
% вклада проекта в показатель ДК
<Показатель 2> | Значения |  |  | Ед.изм. | Текущее значение | 20_ | 20_ | 20_
Значение для Дорожной карты
Значение для проекта
% вклада проекта в показатель ДК
УКАЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СПЕЦИФИКЕ ПРОЕКТА, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

## СправочноТиповые вопросы_оценка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ (для информации - типовые вопросы экспертов)
Ячейка заполняется автоматически
№ | Группа критериев | № критерия | ID строки | Критерий | Пояснения по оценке критерия | Автор | Оценка | Комментарии/ замечания | Тип | Предлагаемые корректировки/ необходимые действия
1 | Итог | 0.1. |  | Суммарная оценка проекта по шкале «Ценность проекта для НТИ» (по группам критериев 1-4) | Значение суммарной оценки заполняется автоматически на основании данных групп критериев 1-4. Заполните "Комментарии/ замечния" и "Предлагаемые корректировки/ необходимые действия" |  | 0
2 | Итог | 0.2. |  | Суммарная оценка по шкале «Реализуемость проекта» (по группам критериев 5-9) | Значение суммарной оценки заполняется автоматически на основании данных групп критериев 5-9. Заполните "Комментарии/ замечания" и "Предлагаемые корректировки/ необходимые действия" |  | 0
3 | Итог | 0.3. |  | Соответствие проекта требованиям обоснованности объемов, форм и источников финансовой поддержки проекта и целесообразности изменения нормативной базы | Пункт заполняется автоматически на основании данных критерия № 10 Приведите итоговую оценку по группе критериев 10. Если проект не соответствует одному или нескольким требованиям, приведенным в группе критериев 10, укажите, в чем заключается несоответствие. |  | 0 | 1. [Несоответствие] 2. [Несоответствие] 3. [Несоответствие] | 0 | 0
4 | Итог | 0.5. |  | Итоговая оценка проекта и вывод о целесообразности поддержки реализации проекта | Приведите качественное описание оценок проекта по шкалам «Ценность проекта для НТИ» и «Реализуемость проекта», а также выводы о целесообразности поддержки реализации проекта, необходимости доработать проект или о нецелесообразности поддержки реализации проекта с учетом соответствия проекта требованиям НТИ, приведенным в группе критериев 10. Отразите сильные и слабые стороны как самого проекта, так и представленных документов по проекту, включая Описание проекта. |  |  | Сильные стороны проекта/ документов по проекту: • [Комментарии/Рекомендации] Слабые стороны проекта/ документов по проекту: • [Комментарии/Рекомендации]
5 | 1 | 1.1. |  | Результаты исследований соответствуют одной или нескольким технологиям, определенным матрицей НТИ | Если применимо, оцените соответствие результатов исследований технологиям матрицы НТИ. Матрица НТИ приведена на сайте: http://nti.one/matrix.php.
6 | 1 | 1.2. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) обладают ключевым конкурентным преимуществом, которое обеспечивается одной из технологий, определенных матрицей НТИ | Если применимо, оцените, предоставляет ли технология из матрицы НТИ ключевое конкурентное преимущество для продукта, сервиса. Матрица НТИ приведена на сайте: http://nti.one/matrix.php.
7 | 1 | 1.3. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) обладают принципиальной новизной и обеспечивают возможность для выхода на перспективные рынки, в том числе на рынки, определенные в дорожной карте и матрице НТИ | Оцените принципиальную новизну результатов проекта (в соответствии с определением), в том числе с учетом разработок как в России, так и за рубежом. В рамках НТИ рассматриваются потенциальные рынки с горизонтом 2035 г. (в соответствии с дорожными картами НТИ и матрицей НТИ). Приведите в поле «Комментарии/ замечания» известные Вам ссылки на релевантные источники информации (статьи, аналитические материалы, сайты и др.) об аналогичных исследованиях, разработках, технологиях, продуктах, услугах и других результатах проекта (в соответствии с определением).
8 | 1 | 1.4. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) будут востребованы к моменту вывода на рынок | Если применимо, оцените, насколько результаты проекта (в соответствии с определением) будут востребованы к моменту вывода на рынок с учетом сроков вывода на рынок и плана реализации проекта. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» известные Вам ссылки на релевантные источники информации (статьи, аналитические материалы, сайты и др.) об объеме, динамике, структуре и потенциале целевого сегмента рынка проекта.
9 | 1 | 1.5. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) направлены на удовлетворение потребительского спроса (B2C) в глобальном масштабе | Если применимо, оцените, направлены ли результаты проекта (в соответствии с определением) на удовлетворение потребительского спроса (B2C) или могут ли быть результаты проекта ориентированы на рынок B2C в перспективе. B2C - (Business-To-Consumer, бизнес для потребителя) - коммерческие взаимоотношения между организацией и частным, так называемым конечным потребителем.
10 | 1 | 1.6. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) обладают конкурентными преимуществами перед существующими аналогами на текущий момент | Если применимо, оцените конкурентные преимущества результатов проекта (в соответствии с определением) перед существующими аналогами в России и за рубежом на текущий момент как с учетом информации, представленной проектной командой, так на основании другой доступной информации. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список конкурентных преимуществ результатов проекта (в соответствии с определением) перед аналогами на текущий момент или укажите, каких конкурентных преимуществ недостает результатам проекта на текущий момент.
11 | 1 | 1.7. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) будут обладать конкурентными преимуществами перед аналогами к моменту вывода на рынок | С учетом вашей оценки по критерию 1.6. и сроков реализации проекта оцените (если применимо), насколько конкурентные преимущества результатов проекта сохранятся к моменту их вывода на рынок. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список конкурентных преимуществ результатов проекта (в соответствии с определением) перед аналогами к моменту вывода на рынок или укажите, каких конкурентных преимуществ недостает результатам проекта к моменту вывода на рынок
12 | 1 | 1.8. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) ориентированы на развитие сетевой модели рынка (формирование сетевой платформы) | Если применимо, оцените, насколько результаты проекта ориентированы на развитие сетевой модели рынка (формирование сетевой платформы). При сетевой модели рынка продавцы и покупатели взаимодействуют через специальную сетевую платформу, которая снижает влияние посредников или полностью устраняет необходимость в них. Сетевая платформа может быть сформирована как программно-аппаратный комплекс, замещающий функции посредника.
13 | 1 | 1.9. |  | Результаты проекта по созданию, развитию и продвижению технологий, продуктов, услуг предусматривают работы, направленные на разработку новых международных стандартов | Если применимо, оцените потенциал проекта для занятия лидирующих позиций в разработке международных стандартов по тематике представленного проекта. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список областей, по которым проект может претендовать на разработку новых международных стандартов.
14 | 1 | 1.10. |  | Результаты образовательных мероприятий, заявленных в рамках проекта, соответствуют одному из направлений шкалы «Таланты» матрицы НТИ, направлены на подготовку талантов для Рынков НТИ и в области Технологий НТИ | Критерий оценивается, в случае если проект является образовательным. Образовательный проект – проект, направленный на развитие талантов для работы на новых рынках и с новыми технологиями. Если применимо, оцените соответствие образовательных мероприятий проекта: - шкале «Таланты» матрицы НТИ; - шкале «Рынки» матрицы НТИ (насколько образовательные мероприятия в проекте ориентированы на подготовку специалистов к работе на новых рынках); - шкале «Технологии» матрицы НТИ (насколько образовательные мероприятия в проекте ориентированы на подготовку специалистов по приоритетным технологическим направлениям НТИ).
15 | 1 | 1.11. |  | Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта, предполагает коллективное использование | Если применимо, оцените, насколько инфраструктура, создаваемая в рамках проекта, является обязательной для целей реализации дорожной карты, является ли она необходимой для реализации других проектов этой дорожной карты. Оцените также (если применимо), предполагает ли инфраструктура, создаваемая в рамках проекта, подключение других пользователей как в интересах реализации проектов других дорожных карт, так и любых других внешних пользователей в России и за рубежом.
16 | 1 | 1.12. |  | Проект предполагает получение значимых результатов, в том числе промежуточных, в краткосрочной перспективе | Оцените, насколько планом проекта предусматривается получение значимых результатов, в том числе промежуточных, в краткосрочной перспективе ("quick wins", "быстрые победы"), которые обеспечивают закрепление конкурентных преимуществ продукта, сервиса, технологии или организационно-технических решений и их вывод на рынок. Например, значимые результаты проекта в краткосрочной перспективе могут быть следующими: завершение исследований и подача заявки на патент, формирование прототипа продукта или сервиса и производство опытной серии, вывод партии продукта или сервиса на рынок. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» рекомендуемый список значимых результатов, в том числе промежуточных, в краткосрочной перспективе.
17 | 1 | 1.13. |  | Результаты проекта приводят к снятию барьеров в законодательстве в интересах развития рынков НТИ, внедрения новых продуктов, сервисов, технологий или организационно-технических решений | Если применимо, оцените влияние результатов проекта, направленных на изменение нормативных правовых актов, на условия для роста спроса на продукт, сервис и/ или на снятие барьеров по применению технологий. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список законодательных нормативных актов, которые представляют барьеры для проекта.
18 | 1 | 1.14. |  | Мероприятиями проекта предусмотрена защита интеллектуальной собственности и получение международных патентов | Если применимо, оцените, насколько мероприятиями проекта предусматривается защита интеллектуальной собственности, получение международных патентов, необходимых для вывода результатов проекта (в соответствии с определением) на зарубежные рынки. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список областей, в которые проект может претендовать на получение патентов.
19 | 1 | 1. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 1. Соответствие проекта принципам НТИ и оценка результатов проекта с точки зрения востребованности на рынке и конкурентных преимуществ | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
20 | 2 | 2.1. |  | В команде проекта есть лидер, который является визионером и имеет долгосрочное видение целей | Оцените визионерские качества лидера проекта, его понимание глобальных технологических трендов, видение облика будущих отраслей, его признание профессиональным сообществом. Лидером проекта могут выступать Ответственные за реализацию проекта: заказчик, куратор или руководитель проекта.
21 | 2 | 2.2. |  | Команда проекта состоит из талантливых профессионалов в ключевых сферах, необходимых для реализации проекта | Оцените профессионализм и достаточность компетенций команды проекта
22 | 2 | 2.3. |  | Команде проекта присуща культура организации деятельности, основанная на инициативности сотрудников, прозрачности, атмосфере доверия | Оцените сложившуюся в команде культуру, ее соответствие поддержке творческих инициатив
23 | 2 | 2. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 2: Соответствие команды проекта принципам НТИ | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
24 | 3 | 3.1. |  | Соответствие целей и задач проекта целям дорожной карты | Цели дорожной карты приведены в разделе «I. Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)». Цели проекта приводятся в таблице 2 раздела «I. Паспорт проекта» и разделе 1.1. описания проекта. Сопоставление целей проекта с целями дорожной карты приведено в разделе 1.2. описания проекта. Оцените, насколько цели и задачи проекта соответствуют целям дорожной карты.
25 | 3 | 3.2. |  | Соответствие ожидаемых результатов проекта значимым контрольным результатам дорожной карты, в том числе оценка уровня влияния реализации проекта на достижение значимых контрольных результатов ДК | Значимые контрольные результаты дорожной карты приведены в разделе «I. Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)». Результаты проекта приведены в таблице 3 раздела «Паспорт проекта» и разделах 1.1. и 2.1. описания проекта. Сопоставление результатов проекта со значимыми контрольными результатами дорожной карты приведено в разделе 1.2. описания проекта. Оцените, насколько результаты проекта соответствуют значимым ключевым результатам дорожной карты.
26 | 3 | 3.3. |  | Соответствие целевых показателей проекта показателям дорожной карты, в том числе оценка уровня влияния реализации проекта на достижение запланированных целевых показателей ДК | Целевые показатели дорожной карты приведены в разделе 3 дорожной карты и в разделе «I. Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)» Целевые показатели проекта приведены в разделе 3 и таблице 4 раздела «Паспорт проекта» в описании проекта. Сопоставление целевых показателей проекта с целевыми показателями дорожной карты приведено в разделе 1.2. описания проекта. Оцените, насколько целевые показатели проекта соответствуют целевым показателям дорожной карты.
27 | 3 | 3.4. |  | Соответствие сроков реализации мероприятий в составе проекта срокам реализации направлений дорожных карт | Сроки реализации направлений дорожной карты приведены в разделе «III. План реализации «дорожной карты». Сроки реализации мероприятий проекта приведены в разделе 4 описания проекта. Оцените, насколько сроки реализации мероприятий проекта соответствуют срокам реализации направлений дорожной карты.
28 | 3 | 3. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 3. Соответствие проекта дорожной карте НТИ | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
29 | 4 | 4.1. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) позволяют достичь значимых социально-экономических эффектов при внедрении в России в краткосрочной перспективе | Если применимо, оцените социально-экономические эффекты в России в краткосрочной перспективе (менее 3-х лет), которые проект позволяет достичь.
30 | 4 | 4.2. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) позволяют достичь значимых социально-экономических эффектов при внедрении в России в среднесрочной перспективе | Если применимо, оцените социально-экономические эффекты в России в среднесрочной перспективе (от 3-х и до 5-ти лет), которые проект позволяет достичь.
31 | 4 | 4.3. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) позволяют достичь значимых социально-экономических эффектов при внедрении в России в долгосрочной перспективе | Если применимо, оцените социально-экономические эффекты в России в долгосрочной перспективе (5 и более лет), которые проект позволяет достичь.
32 | 4 | 4.4. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) позволяют достичь значимого экономического эффекта при внедрении результатов в глобальном масштабе | Если применимо, оцените, насколько результаты проекта позволяют достичь значимого экономического эффекта при их внедрении в глобальном масштабе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Под внедрением результатов понимается продажа, вывод на рынок продуктов или сервисов, распространение технологий и др.
33 | 4 | 4.5. |  | Результаты проекта (в соответствии с определением) способны создать значительный трансформационный эффект (disruption-эффект, ведут к прорыву) при внедрении в глобальном масштабе | Если применимо, оцените наличие трансформационного эффекта, который может быть достигнут по итогам проекта, а также влияние и масштаб распространения этого эффекта, в том числе в глобальном масштабе. Трансформационный эффект – это прорывной экономический эффект, который подразумевает повышение эффективности и замену традиционных способов ведения деятельности на новые вследствие внедрения новых продуктов, услуг, технологий или организационно-технических решений. Например: - социальные сети и технологии анализа интересов пользователей в Интернете привели к трансформационному эффекту в области маркетинга и продаж; - развитие интернета и перевод процессов компаний в электронный вид привели к увеличению возможности работать дистанционно, а также используя фриланс; - создание платформ для заказа такси изменило рынок таких услуг; - создание цифровой фотографии изменило привычки делать фотографии и в том числе привело к появлению приложений по обмену фотографиями с элементами социальной сети, позволяющее, в том числе распространять свой сервис; - очевидный трансформационный эффект на все сферы произошел благодаря изобретению электричества.
34 | 4 | 4. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 4. Эффекты от реализации проекта | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
35 | 5 | 5.1. |  | Имеющиеся у участников проекта материально-технические ресурсы достаточны для начала реализации проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта | Если применимо, оцените имеющиеся у участников проекта материально-технические ресурсы на соответствие потребностям проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Материально-технические ресурсы могут включать: лабораторию, площадку, на которой идет (планируется) реализация проекта, инфраструктуру, оборудование, инструменты, материалы, недвижимое имущество и др.
36 | 5 | 5.2. |  | Планируемые к закупке материально-технические ресурсы необходимы и достаточны для реализации проекта, в том числе с точки зрения достижимости значений целевых показателей и результатов проекта | Если применимо, оцените планируемые к закупке материально-технические ресурсы на соответствие потребностям проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Оцените, насколько оптимально запланирована закупка материально-технических ресурсов с точки зрения необходимости и целесообразности (если применимо). Материально-технические ресурсы могут включать: лабораторию, площадку, на которой идет (планируется) реализация проекта, инфраструктуру, оборудование, инструменты, материалы, недвижимое имущество и др.
37 | 5 | 5.3. |  | Имеющиеся у участников проекта интеллектуальные ресурсы достаточны для начала реализации проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта | Если применимо, оцените имеющиеся интеллектуальные ресурсы и научно-технический задел команды проекта, достаточные для реализации проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Интеллектуальные ресурсы и задел, необходимые для реализации проекта, могут включать: научные исследования и разработки, ноу-хау, лицензии, патенты, а также завершенные мероприятия и работы по проекту, достигнутые результаты по проекту в части исследований и разработок новых продуктов, сервисов, технологий и организационно-технических решений.
38 | 5 | 5.4. |  | Планируемые к закупке интеллектуальные ресурсы необходимы и достаточны для реализации проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта | Если применимо, оцените планируемые к закупке интеллектуальные ресурсы на предмет достаточности для реализации проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Планируемые к закупке интеллектуальные ресурсы могут включать лицензии, патенты, программное обеспечение и другие ресурсы.
39 | 5 | 5. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 5. Оценка материально-технических и интеллектуальных ресурсов для реализации проекта | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
40 | 6 | 6.1. |  | Заказчик, куратор и руководитель проекта определены и соответствуют масштабу и сложности проекта | Оцените, насколько заказчик, куратор и руководитель проекта определены, соответствуют масштабу и сложности проекта и достаточно ли подтверждено их участие в проекте на основании наличия информации о них: ФИО, организация и должность, а также подтверждения их готовности к участию (например, письмо с согласием об участии в проекте, наличие подписи на титульном листе Описания проекта).
41 | 6 | 6.2. |  | Пользователи результатов проекта определены, соответствуют целям и результатам проекта и готовы использовать результаты проекта | Оцените, насколько пользователи результатов проекта определены, соответствуют целям и результатам проекта, уровень их вовлеченности, потребность в результатах проекта для пользователей и их готовности использовать результаты проекта. Готовность использовать результаты проекта может быть подтверждена письмами будущих пользователей и другими документами. Пользователи результатов – это физические лица или организации, которые будут использовать результаты проекта.
42 | 6 | 6.3. |  | Другие заинтересованные стороны определены и соответствуют целям, задачам, масштабу и сложности проекта | Оцените, насколько другие заинтересованные стороны определены и соответствуют целям и результатам проекта. Заинтересованные стороны - физические лица или организации, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта.
43 | 6 | 6.4. |  | Состав проектной команды, роли и функции членов проектной команды определены и соответствуют целям, задачам, масштабу и сложности проекта | Состав проектной команды достаточен, роли и функции участников проектной команды определены, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта
44 | 6 | 6.5. |  | Команда проекта обладает достаточными человеческими ресурсами и компетенциями для реализации проекта | Человеческие ресурсы и компетенции проектной команды достаточны, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. При оценке компетенций проектной команды необходимо учитывать, в том числе наличие публикаций, патентов, профессиональной сертификации, заделов и др.
45 | 6 | 6.6. |  | Команда проекта обладает успешным опытом реализации аналогичных проектов | Команда проекта имеет успешный и достаточный опыт реализации аналогичных, сравнимых по масштабу и сложности проектов, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта, включая опыт планирования работ, управления качеством, сроками, стоимостью, рисками и другими функциональными областями проекта.
46 | 6 | 6. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 6. Оценка участников проекта и проектной команды | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
47 | 7 | 7.1. |  | Объемы, источники и формы бюджетного финансирования обоснованы | Оцените объемы, источники и формы бюджетного финансирования по проекту в целом, а также в разрезе мероприятий, этапов и периодов проекта. Оцените также, предусматривает ли проект уменьшение роли государственной поддержки со временем (если применимо). Оцените соответствие объемов, источников и форм бюджетного финансирования финансовой политике. Например, в проектах с запланированным выходом на коммерциализацию и в инфраструктурных проектах роль государственной поддержки должна со временем снижаться. Информация о финансовом обеспечении проекта приведена в разделе 5 описания проекта, в частности обоснование формы предоставления и объемов бюджетной поддержки приведено в разделах 5.1, 5.2. описания проекта. Приведите список мероприятий, объемы и источники бюджетного финансирования по которым не обоснованы.
48 | 7 | 7.2. |  | Объемы, источники и механизмы внебюджетного финансирования определены и обеспечены | Оцените механизмы внебюджетного финансирования (включая частное) с точки зрения достаточности описания, источники и объемы внебюджетного финансирования с точки зрения достаточности проработки и подтверждения. Оцените соответствие объемов, источников и форм внебюджетного финансирования финансовой политике. Информация о финансовом обеспечении проекта приведена в разделе 5 описания проекта, в частности механизмы привлечения внебюджетных средств приведены в разделах 5.1, 5.2. описания проекта. Приведите список мероприятий, объемы и источники внебюджетного финансирования по которым не обоснованы.
49 | 7 | 7.3. |  | Затраты на проект и их распределение проработаны, в том числе с точки зрения необходимости и достаточности для реализации проекта | Оцените затраты по видам затрат, по мероприятиям, по этапам и периодам проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Оцените соответствие затрат на проект и их распределения финансовой политике. Информация о финансовом обеспечении проекта приведена в разделе 5 описания проекта, в частности затраты на проект описываются детально в разделе 5.2. описания проект, смета проекта приведена в пункт 7 раздела III Описания проекта (Смета проекта). Приведите список всех мероприятий проекта (с указанием на этапы), затраты по которым являются необоснованными, недостаточными или избыточными с указанием ориентировочного диапазона по этому виду затрат и мероприятию.
50 | 7 | 7.4. |  | Расходы, финансируемые за счет гранта, обоснованы и являются расходами на НИОКР | Оцените обоснованность отнесения расходов, финансируемым за счет гранта, к расходам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оцените, насколько расходы на НИОКР обоснованы. Оцените соответствие расходов, финансируемых за счет гранта, и расходов на НИОКР финансовой политике. Информация о расходах, отнесенных к расходам на НИОКР и финансируемых за счет гранта приведена в разделе 5 описания проекта, в таблице п. 5.3. «Расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта». Приведите список всех расходов проекта по мероприятиям (с указанием на этапы), которые в соответствии с Описанием проекта планируется финансирования за счет гранта, но которые при этом не являются затратами на НИОКР, а также приведите список расходов на НИОКР, которые являются необоснованными, недостаточными или избыточными с указанием ориентировочного оптимального уровня расходов.
51 | 7 | 7.5. |  | Финансово-экономическое обоснование проекта проработано | Если применимо, оцените насколько проработано финансово-экономическое обоснование проекта, в том числе с точки зрения учета капитальных и операционных затрат для реализации проекта, оценки денежных потоков; сформулированы предположения и приведены необходимые расчеты показателей экономической эффективности проекта, обоснования экономики проекта, описана доходная часть проекта и др. Информация о финансово-экономическом обосновании проекта приведена в пункте 4 раздела III описания проекта.
52 | 7 | 7.6. |  | План финансового обеспечения проекта проработан, в том числе с точки зрения необходимости и достаточности для реализации проекта, ресурсы распределены по жизненному циклу проекта эффективно и реалистично | Оцените план финансового обеспечения проекта в целом, а также в разрезе мероприятий, этапов и периодов проекта, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта. Оцените насколько эффективно и реалистично распределены ресурсы по жизненному циклу проекта. Информация о финансовом обеспечении проекта приведена в разделе 5 описания проекта.
53 | 7 | 7. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 7. Оценка финансового обеспечения проекта | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
54 | 8 | 8.1. |  | Система и механизмы управления проектом проработаны и эффективны | Оцените систему и механизмы управления проектом с точки зрения их проработанности и эффективности, а также с точки зрения того, как они будут внедряться и использоваться
55 | 8 | 8.2. |  | Критерии оценки успешности реализации проекта, принятия решений о корректировке проекта и завершения проекта проработаны | Оцените критерии оценки успешности реализации проекта, принятия решений о корректировке проекта и завершения проекта с точки зрения проработанности
56 | 8 | 8.3. |  | План проекта проработан | Оцените, достаточно ли детально проработан план проекта (в том числе в разбивке по группам мероприятий), включая оценку уровня проработки взаимосвязей мероприятий проекта.
57 | 8 | 8.4. |  | Ключевые контрольные точки проекта определены | Оцените ключевые контрольные точки проекта с точки зрения полноты и проработанности
58 | 8 | 8.5. |  | Временные затраты для реализации проекта необходимы и достаточны, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта | Оцените необходимость и достаточность временных затрат на проект в целом, а также по этапам и отдельным мероприятиям, в том числе с точки зрения достижения целевых показателей и результатов проекта
59 | 8 | 8. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 8. Соответствие требованиям проектного управления | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
60 | 9 | 9.1. |  | Риски проекта определены | Оцените полноту определения рисков, а также их значимость с учетом всех возможных рисков, известных на текущий момент: управленческих, технологических, экономических, политических, валютных, рисков наличия законодательных барьеров, рисков наличия барьеров для проникновения на целевой рынок, рисков потери конкурентного преимущества к моменту выхода на рынок и других рисков.
61 | 9 | 9.2. |  | Мероприятия по управлению рисками проекта (в т.ч. по минимизации рисков) определены и эффективны | Оцените мероприятия по управлению рисками проекта (в т.ч. по минимизации рисков) с точки зрения полноты, эффективности и проработанности
62 | 9 | 9.3. |  | Общий уровень рисков проекта с учетом мероприятий по управлению рисками позволяет приступить к реализации проекта | Оцените общий уровень рисков проекта с учетом мероприятий по управлению рисками с точки зрения возможности и целесообразности начала работ по проекту с описанным уровнем риска
63 | 9 | 9. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 9. Оценка рисков проекта и мероприятий по управлению рисками | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке.
64 | 10 | 10.1. |  | Проект удовлетворяет требованию 3а) Постановления № 317: проект невозможно реализовать с помощью действующих рыночных механизмов | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 3а) невозможность реализации направлений "дорожной карты", достижения ее целей и значимых контрольных результатов без реализации соответствующего проекта Национальной технологической инициативы, в том числе направленного на совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации "дорожной карты", либо мероприятия в составе проекта Национальной технологической инициативы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
65 | 10 | 10.2. |  | Проект удовлетворяет требованию 3б) Постановления № 317: проект отличается принципиальной новизной, эффективностью мероприятий и целесообразностью реализации с государственной поддержкой | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 3б) принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности производства, и экономическая целесообразность поддержки соответствующих мероприятий.
66 | 10 | 10.3. |  | Проект удовлетворяет требованию 3в) Постановления № 317: необходима координация межотраслевых связей, межведомственное взаимодействие или реализация механизмов государственно-частного партнерства для достижения целей ДК | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 3в) необходимость координации межотраслевых связей, межведомственного взаимодействия или реализации механизмов государственно-частного партнерства для достижения целей "дорожных карт".
67 | 10 | 10.4. |  | Проект удовлетворяет требованию 4г) Постановления № 317: форма поддержки проекта, источники финансового обеспечения поддержки, а также требуемый объем поддержки (в том числе с привлечением средств из федерального бюджета) обоснованы | Удовлетворяет ли проект следующим требованиям, изложенным в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 4г) обоснованность формы предоставления поддержки проектов Национальной технологической инициативы и ее объема (в случае необходимости - в разрезе мероприятий в составе проектов), а также требований к ее получателям; 5ж) обоснование необходимости осуществления поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы с указанием формы поддержки согласно пункту 17 настоящего Положения, источника финансового обеспечения поддержки согласно пункту 16 настоящего Положения, а также требуемого объема поддержки, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета.
68 | 10 | 10.5. |  | Проект удовлетворяет требованию 4д) Постановления № 317: выбор определенной организации или организаций для реализации проекта обоснован и необходимости в проведении конкурса по выбору организации или организаций для реализации проекта нет или выбор определенной организации или организаций для реализации проекта не обоснован и необходимо проведение конкурса по выбору организации или организаций для реализации проекта | Укажите, является ли обоснованным выбор организации или организаций для реализации проекта в соответствии с требованием, изложенным в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 4д) обоснование целесообразности реализации проекта Национальной технологической инициативы или мероприятия в рамках проекта Национальной технологической инициативы определенной организацией с учетом обеспечения своевременности и полноты реализации целей, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей проектов Национальной технологической инициативы или наличие конкурсного механизма определения получателей поддержки проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис) за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы Выбор определенной организации обоснован, в случае если организация является единственной в своем роде в России и за рубежом, обладает уникальными характеристиками, необходимыми для успешной реализации проекта и это подтверждено документально. Приведите в поле «Комментарии/ замечания» список уникальных характеристик, которыми должна обладать определенная организация, выбранная без конкурса для успешной реализации проекта. В случае если выбор определенной организации без конкурса является недостаточно обоснованным, укажите в поле «Комментарии/ замечания» список организаций, которые обладают всеми необходимыми для успешной реализации проекта характеристиками.
69 | 10 | 10.6. |  | Проект удовлетворяет требованию 4д) Постановления № 317: конкурсный механизм по выбору организации или организаций для реализации проекта определен и проработан | Если применимо, укажите, определен и проработан ли конкурсный механизм по выбору организации или организаций для реализации проекта в соответствии с требованием, изложенным в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. 4д) обоснование целесообразности реализации проекта Национальной технологической инициативы или мероприятия в рамках проекта Национальной технологической инициативы определенной организацией с учетом обеспечения своевременности и полноты реализации целей, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей проектов Национальной технологической инициативы или наличие конкурсного механизма определения получателей поддержки проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис) за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы Оцените глубину и качество проработки конкурсного механизма по выбору организации или организаций для реализации проекта с учетом: типа и вида конкурса, заявленных организатора конкурса и состав конкурсной комиссии, а также выбранной схемы принятия решения.
70 | 10 | 10.7. |  | Проект удовлетворяет требованию 10в) Постановления № 317: предлагаемые в рамках проекта научно-технические и технологические решения эффективны и обоснованы | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 10в) оценка эффективности и обоснованности предлагаемых в рамках проекта Национальной технологической инициативы научно-технических и технологических решений с учетом сформированных в Российской Федерации научно-технических и технологических заделов
71 | 10 | 10.8. |  | Проект удовлетворяет требованиям 10е) и 11б) Постановления № 317: реализация мероприятий, предполагающих внесение изменений в нормативные правовые акты, целесообразна | Если применимо, оцените, удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 10е и 11б) оценка целесообразности реализации мероприятий в составе проекта Национальной технологической инициативы, предполагающих внесение изменений в нормативные правовые акты в интересах реализации соответствующих "дорожных карт".
72 | 10 | 10.9. |  | Проект удовлетворяет требованию 11в) Постановления № 317: отсутствие дублирования в финансировании аналогичных проектов и мероприятий за счет средств действующих государственных программ (включая ФЦП) | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 11в) отсутствие в проекте Национальной технологической инициативы мероприятий, предполагающих предоставление средств на их реализацию, которые дублируют мероприятия действующих государственных программ Российской Федерации, включая федеральные целевые программы В случае наличия дублирования, укажите аналогичные финансируемые проекты и мероприятия действующих государственных программ Российской Федерации, включая федеральные целевые программы.
73 | 10 | 10.10. |  | Проект удовлетворяет требованию 11г) Постановления № 317: наличие информации о дублировании в финансировании аналогичных проектов и мероприятий за счет иных инструментов поддержки (в том числе за счет внебюджетных средств) | Имеется ли информация о поддержке за счет иных инструментов поддержки (в том числе за счет внебюджетных средств) мероприятий, аналогичных предлагаемым к реализации в рамках проекта Национальной технологической инициативы, в соответствии с пунктом Положения о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 11г) информация о поддержке за счет иных инструментов поддержки мероприятий, аналогичных предлагаемым к реализации в рамках проекта Национальной технологической инициативы; В случае наличия дублирования, укажите аналогичные финансируемые проекты и мероприятия, а также инструменты поддержки.
74 | 10 | 10.12. |  | Проект удовлетворяет рекомендации 6) Постановления № 317: привлечение к участию в проекте научных организаций и образовательных организаций высшего образования является достаточным | Если применимо, оцените, удовлетворяет ли проект следующей рекомендации, изложенной в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 6. При формировании проектов Национальной технологической инициативы, направленных на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках в части выполнения научно-исследовательских работ, рабочим группам по разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - рабочие группы) рекомендуется предусматривать участие в указанных проектах Национальной технологической инициативы образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
75 | 10 | 10.13. |  | Проект удовлетворяет требованию 4ж) Постановления № 317: наличие описания проекта, соответствие описания шаблону и наличие обосновывающих материалов | Удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 4ж) наличие описания проекта Национальной технологической инициативы согласно приложению и обосновывающих материалов к указанному проекту Национальной технологической инициативы. Оцените наличие всей необходимой информации для экспертизы проекта, в том числе соответствие описания проекта методическим указаниям, наличие и полноту необходимых обосновывающих материалов.
76 | 10 | 10.14. |  | Проект удовлетворяет требованию 12б) Постановления № 317: наличие в мероприятиях проекта (за исключением фундаментальных и поисковых исследований) софинансирования за счет внебюджетных источников в размере не менее 30% от общего объема средств на их реализацию в рамках проекта или обоснованность допустимости отклонения соответствующего показателя от установленного минимального значения | Оцените, если применимо, удовлетворяет ли проект следующему требованию, изложенному в Положении о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г: 12б) наличие в указанных мероприятиях (за исключением фундаментальных и поисковых исследований) софинансирования за счет внебюджетных источников в размере не менее 30 процентов от общего объема средств на их реализацию в рамках проекта Национальной технологической инициативы или обоснованность допустимости отклонения соответствующего показателя от установленного минимального значения.
77 | 10 | 10. |  | Итоговая оценка по группе критериев № 10. Критерии соответствия проекта требованиям обоснованности объемов, форм и источников финансовой поддержки проекта, реализации рыночных и конкурсных механизмов, отсутствия дублирования и целесообразности изменения нормативной базы | С учетом выставленных оценок по группе критериев укажите итоговую оценку по группе критериев, при необходимости приведите пояснения выставленной оценке. |  |  | 1. [Несоответствие] 2. [Несоответствие] 3. [Несоответствие]